## Slide 1: Projet RISC-V Zynq
Réunion de projet 5

## Slide 2: Tâches effectuées
02/01/2024
- Installation de Vivado 2023.2 avec le support des boards ZYBO.
- Ajout des boards files contenant la Zybo Z7-20
03/01/2024
- Creation d'un projet vivado, packaging de l'IP picorv32_axi_0 et création d'un premier bloc design
04/01/2024
- Recherches sur l'IP du ZYNQ, comment connecter le picorv32 à la mémoire du processeur
11/01/24
- Réunion de projet
- Découpe en tache :
- Recherche AXI : Guicheteau
- Recherche PCPI, si on désactive : Assier
- Recherche Systeme : MORAL
- Install Vivado : Guicheteau
12/01/24 - 13/01/24
- Modification des PCW_UIPARAM_DDR_DQS_TO_CLK_DELAY
- Modification des connexions entre l'axi interconnect et rst_ps7_0_50M
- Implémentation

## Slide 3: IP PicoRV32 AXI

## Slide 4: Bloc Design

## Slide 5: ZYNQ7 Processing System

## Slide 6: Problèmes rencontrés
Les DDR sont des mémoires vives qui transfèrent des données rapidement, et les DQS sont des signaux d'horloge qui aident à synchroniser la transmission de ces données.

## Slide 7: Problèmes rencontrés

## Slide 8: Problèmes rencontrés

## Slide 9: Problèmes rencontrés
APRES :
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> rst_ps7_0_50M/ext_reset_in
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> picorv32_axi_0/resetn
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/S00_ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/M00_ARESETN
AVANT :
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> rst_ps7_0_50M/ext_reset_in
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> picorv32_axi_0/resetn
* processing_system7_0/FCLK_RESET0_N -> axi_mem_intercon/M00_ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/ARESETN
* rst_ps7_0_50M/peripheral_aresetn -> axi_mem_intercon/S00_ARESETN

## Slide 10: Problèmes rencontrés

## Slide 11: Résultats première implémentation
Confirmation par l’implémentation le picorv32 correspond bien au projet

## Slide 12: Résultats première implémentation

## Slide 13: Gantt
Comme prévu, la première semaine est surtout dédiée à implémenter le pico sur la carte

## Slide 14: Presentation 6

## Slide 15: Tâches effectuées
15/01/24-16/01/24
- Recherches sur le PCPI et documentation : ASSIER
- Recherche mémoire pour mettre code et tester : ASSIER - MORAL
- Ajout d'un ILA : MORAL
17/01/24
- Reunion
- Depart documentation toolchain et préparation d'un code qui utilise la mémoire : ASSIER
- Recherches comment interfacer le processeur le processeur et ajouter du code compilé : GUICHETEAU
- Recherches Comment on crée un espace d'adressage pour le processeur : dire qu'a l'adresse 0 c'est une bootrom,a ladresse 3M c'est autre chose... etc ? : GUICHETEAU

## Slide 16: Tâches effectuées
18/01/24-19/01/24
- MaJ du design vivado pour utiliser les ports AXI S HP pour interfacer la mémoire : MORAL
- Creation d'un design utilisant une bootrom : MORAL
- Ajout fichier de test mémoire pour la bootrom : ASSIER
21/01/24
- Ajout fichier md d'explication pour Setup une ToolChain : ASSIER
22/01/24
- Test implémentation fichier .coe en bootrom : ASSIER - MORAL
23/01/24
- Modification du .coe pour essayer d'observer des transitions sur le bus AXI : MORAL - ASSIER
- Modification du bloc design et des ILA : Il y a bien des transactions avec la bootrom et du code s'exécute : MORAL

## Slide 17: Adresses

## Slide 18: Code pour valider
lui t0, 0x2000
lui t1, 0
lw t2, 0(t0)
add t3, t2, t1
lui t4, 10
add t3, t3, t4
sw t3, 0(t0)
jalr x0, 0(x0)

## Slide 19: ILA Bootrom

## Slide 20: Problèmes actuels
Pas de transactions visibles vers AXI HP0, mais validation de la bootrom et du processeur
Une fois que l’on arrive à communiquer avec AXI S HP0, connecter au Central Interconnect à la place pour interfacer et avoir accès avec les autres ?
Pas possible ‘‘d’éteindre’’ le CPU

## Slide 21: Planning GANTT
Léger retard par rapport au planning : pas encore commencé à tester les E/S car problème mémoire (M.THIEBOLT pensais que l’implémentation était plus simple)
Mais en soit tests sur l’accès mémoire, on est à peu près bon dans le planning.